1. Первичный скоринг возможной сделки​​ ​​

1.1 На этапе пресейла Менеджер по продаже решений (SS) проводит скоринг Возможной Сделки, определяет требования к результатам проекта, его целесообразность, параметры, определяет перечень заинтересованных лиц заказчика, ответственных за формализацию требований к результатам проекта, и достижение основных целей проекта​.

​

Критерии качественно проработанных целей и требований к результатам проекта:

- Заинтересованные стороны имеют одинаковое понимание результатов проекта;

- Отсутствуют недокументированные и скрытые требования к результатам проекта;

- ​Формализованное определение требований достаточно подробно, чтобы можно было определить архитектуру решения, задачи по проекту.

1.2 За организацию эффективных коммуникаций для идентификации требований к результатам проекта и получение всей необходимой для этого информации от заказчика отвечает Аккаунт-менеджер. До подготовки ТКП и отправки его Заказчику АМ согласует условия сделки внутри Компани​и.​

1.3 Для создания спецификации АМ/SS создает Заявку на расчёт в CRM.​ Подробнее Создание заявки на расчёт в CRM.

За формирование спецификации на оборудование и программное обеспечение (далее HW, ПО) отвечает Квотатор, PPS и/или BDM.​ ​

1.4 TPS самостоятельно валидирует спецификацию по 3м направлениям:

- ​инженерная инфраструктура,

- мультимедийные системы,

- видео-конференц связь и телефония. ​

​Важно: АМ и SS не должны согласовать требования к результатам проекта с заказчиком отдельно от архитектуры решения, спецификаций на оборудование, ПО, работы и услуги, их стоимости и сроков исполнения. Это может привести к невозможности их реализации.

​​

1.5 После проведения скоринга Возможной сделки и определения требований SS привлекает Техническую дирекцию.

Для её привлечения SS создаёт Заявку на пресейл, прикладывая всю необходимую документацию и заполненный скоринг:

- Скоринг для направления инфраструктурных решений,

- Скоринг для направления технической поддержки и сервиса (​ДСиТП),​

- Скоринг для направления реализации программных решений (ДРПР)

​Важно: Расчёт должен быть инициирован за 2 недели до подачи конкурса. При невыполнении сроков Заявка отклоняется TPS.

​​​​​​

Важно: В случае нарушений процесса продажи сделки (в частности, продажа сделки без расчета себестоимости работ от Технической дирекции и / или Дирекции ИБ), приводящих к ущербу (перерасход, дополнительные расходы и т.д.), минусы по сделке будут распространяться на всю команду продаж, включая все роли (АМ, SS, PPS, BDM и проч.) до уровня директора управления. Ответственность применяется по факту признания нарушений процессов данного регламента и регл​аментов 95.02 Пресейловая деятельность УИБ​​, 7.09 Руководство по продажам, 53.04 Маржа. Учет маржи для ПО, HW, Услуг, Cloud и Подписки, 53.04 Маржа Корректировки маржи (вычеты)​. Если в результате аудита было выявлено нарушение установленных треб​ований сотрудником, то рассчитанная за соответствующий период времени премия выплачивается сотруднику не в полном объёме (уменьшенном размере или полностью не выплачивается). Подробнее 31.81 Ответственность за нарушения в работе с клиентскими сделками​​.​ Окончательное решение принимается - ​Коммерческим директором (АМ), - Директорами управлений инфраструктурных решений / отраслевых и бизнес-решений (SS), - Директором Технической дирекции / Дирекцией ИБ. Решение оформляется приказом Генерального директора по результатам служебного расследования или аудита.​

​​

​

2. Назначение​ Технического пресейл специалиста (TPS)

2.1 После создания SS Заявки на пресейл и заполнения скоринга (ссылки на скоринги в п.1.5​) заявка назначается на Ресурсного менеджера Департамента технологической поддержки продаж в соответствии с направлением, который в свою очередь назначает TPS.

2.2 TPS валидирует Заявку на наличие информации и необходимых документов для выполнения расчёто​​в, требований и ограничений, и принимает решение о возможности реализации проекта Технической дирекцией, либо субподрядной организацией. Может обратиться за консультацией к Руководителям отделов Департамента реализации программных решений (ДРПР)​ и Департамента реализации инфраструктурных проектов (ДРИП). В приоритете рассматриваются свои ресурсы.

2.3 Выдача финализированного и согласованного расчёта подразумевает обязательство Технической Дирекции реализовать проект за указанную себестоимость в рамках срока, определенного в расчете ТЗТ.​[новое]

2.4 Для предварительной оценки потенциала и дальнейшего развития сделки при минимальных вводных требованиях от Заказчика и отсутствии сформированного ТЗ, используется бюджетная оценка.​ При бюджетной оценке расчёт выполняется TPS самостоятельно.

Важно! Бюджетная оценка не может использоваться для подачи в конкурс, контрактования и определения начальной максимальной цены (НМЦ), т.к. данный расчёт не считается окончательным.

2.5 Основные задачи TPS:

- получение, уточнение и анализ необходимой информации у SS, АМ или напрямую у заказчика;

- оценка трудозатрат внутренних ресурсов (включая оценку рисков);

- административное сопровождение подготовки расчета;

- обобщение расчетов участников команды пресейла и их согласование;​

- выбор субподрядчика / сбор ТКП от субподрядчиков;​

- еженедельный мониторинг результатов пресейла, приложение 1.
 ​

2.6 Если при запросе расчёта трудозатрат (РТЗ), нет достаточной информации и документов, TPS возвращает Заявку на пресейл SS на доработку, сроки работы по Заявке сдвигаются до предоставления не хватающей информации.

2.7 При наличии возможности, TPS может предложить SS, подготовить необходимую для расчета информацию с привлечением инженерных ресурсов (формирование Технического Задания (ТЗ) и Технических Требований (ТТ)​, обследование инфраструктуры заказчика и т.д.) за счет дополнительно финансирования со стороны АМ. Оценка стоимости и выполнение данных работ, не входит в общее время подготовки расчета учитываемого в SLA.​

2.8 В случае отсутствия у Технической Дирекции собственного ресурса, невозможности привлечения подрядчика, отсутствие необходимых компетенций, TPS обязан дать явный отказ от реализации задачи, не выполнять финализированный расчет ТЗТ и дисквалифицировать пресейл (отказ от производства). [новое]​

2.9 Если с точки зрения TPS процесс проведения пресейла ведет к невозможности выполнения работ (в т.ч недоступности собственных ресурсов на дату старта), нереалистичным срокам реализации, содержит некорректные оценки подрядных работ, себестоимости товарно-материальных ценностей (ТМЦ) / Запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) или сроков их поставки, TPS обязан эскалировать информацию об этих проблемах Руководителю профильного подразделения, своему непосредственному руководителю, а также Заместителю Директора Технической дирекции.​

2.10 В случае отсутствия внутренних ресурсов TPS формирует критерии выбора субподрядчика (требования к квалификации персонала, проектному опыту, отзывам и т.д.). и готовит следующие данные:

- Техническую часть для проекта договора (для договоров разрабатываемых Softline) или технико-экономический анализ текста договоров подрядчика;

- Самостоятельно или с привлечением субподрядной организации и/или иных компетентных ресурсов Технической дирекции разрабатывается развернутая постановка задачи или ТЗ;

- Архитектура и описание технического решения (если необходимо);

- Спецификация оборудования и ПО (если необходимо);

- Состав работ (если необходимо);

- Место и сроки выполнения работ.​
 ​​

2.11 За выбор подрядчика на этапе пресейла отвечает TPS согласно регламенту 21.01 Привле​​чение субподрядчиков на коммерческие проекты. При необходимости к поиску субподрядчиков TPS пресейла​ привлекает участников Команды проекта.

2.12 TPS запрашивает у Департамента по работе с подрядчиками потенциальных подрядчиков для выполнения работ (не менее 3-х) и актуализирует данные не реже одного раза в неделю. В запросе SS/TPS предоставляет следующую информацию:

- Наименование Заказчика и краткое описание проекта;

- Подтверждение отсутствия ресурсов внутреннего производства для выполнения проекта;

- Тип закупки;

- Проект договора с Заказчиком;

- Техническое задание (обезличенное) или функционально-технические требования, или частное техническое задание или состав работ/услуг:

  - Описание объекта;

  - Требуемые работы (наименование, периодичность);

  - спецификация оборудования (наименование оборудования, производитель, тип/марка, количество);

  - География работ (субъект РФ, город, адрес);

  - Плановые сроки реализации проекта (обслуживания);

  - Данные по поставкам основного, вспомогательного оборудования Компании

  - ЗИП/подменный фонд (информацию по ответственным за логистику и хранение);

  - Первая линия, если проект сервисный;

  - SLA заказчика;

  - Статистика заявок/поломок, если проект сервисный.

- Рабочая документация;

- Требования к субподрядчику (членство в СРО, наличие лицензий, опыт работы, необходимые компетенции);

- Ориентировочный бюджет на субподрядные услуги, при наличии;

- Информация об обращениях к потенциальным подрядчикам, приложить переписку, контактные данные и их КП (при обращении);

- Информация, каких подрядчиков привлекать запрещено;

- Сроки проведения закупки и желаемые сроки предоставления ответа;

- Сроки реализации проекта (ориентировочные);

- ФИО Аккаунт-менеджера, ГИП, SS, РП, TPS, Архитектора. ​

2.13 Полученное от подрядчиков технико-коммерческое предложение​ (ТКП) анализируется TPS на соответствие договору (проекту договора), ТЗ или Заданию на проектирование в части:

- достаточной детализации ТКП, идентифицирующей отдельные задачи, выполняемые на объекте с указанием их стоимости (этапы, вехи, полученный результат по этапу);

- сроков выполнения работ;

- заявленных подрядчиком ограничений;

- при наличии двух и более подрядчиков контролируется дополнительно пересечение в объемах работ.

Отдел по работе с подрядчиками предоставляет данные в в соответствии​ с SLA с​ момен​та обращения TPS

2.14 Если проект комплексный, SS в Заявке на пресейл обязан указать информацию о необходимости привлечения РП для ведения комплексного проекта. При наличии такого запроса ставка РП подлежит пересмотру и изменению в соответствии с установленными внутренними нормативами.

При участии нескольких ЦК ответственность и полномочия распределяются согласно договорным обязательствам и объёму работ. Работы по проекту должны соответствовать процессам, описанным в соответствующих  регламентах по проектной деятельности​:

- 09.01 Организация проектной деятельности​​

- 95.01 Проектная деятельность ИБ

- 95.02 Пресейловая деятельность ИБ

- 95.03 Сервисная деятельность ИБ

2.15 При комплексных проектах, для совместного расчёта трудозатрат, TPS привлекает:

2.15.1 Комплексные проекты внутри одного блока экспертизы (Департамент реализации инфраструктурных проектов (ДРИП) - Отдел управления инфраструктурными проектами (ОУП), Департамент реализации программных решений (ДРПР) - Отдел управления разработкой и реализацией (ОУРиР), Техническая поддержка (ТП)):

  - ​​​​​Архитектор (системный) + РП + команда экспертов по направлениям.

2​.15.​2. Комплексные проекты внутри Технической Дирекции:

  - Только интеграционные: Архитектор ДРИП + Архитектор ДРПР + РП Департамент Управления Проектами (ДУП).

  - ​Интеграционный+ТП: Архитектор (интегр) + РП интегр -> TPS || Архитектор ТП + РСП (опционально).

2​.15.​3​ Комплексные проекты Технической Дирекции+внешние ЦК:

  - ​​​Архитектор​ Технической Дирекции + РП Технической Дирекции​.

2.16 Обобщённые расчёты TPS согласует следуя Приложению 2. Согласование бюджета проекта на этапе пресейла​. Инф. страница Ресур​сный комитет реализации (пресейла). Утверждённые результаты оценки трудозатрат не подлежат изменениям, за исключением случаев изменения объёма сделки. АМ или SS, могут запросить их перерасчёт в части оценки себестоимости проекта (необходимо завести новую Заявку на пресейл с ссылкой на старую заявку).

​2.17 При необходимости АМ/SS любым удобным способом передает эскалацию по нарушению сроков SLA на руководителей Технической Дирекции. Подробнее в инструкции SLA пресейл.​

​

2.18 После того, как TPS принял решение о взятии расчёта в работу, он переводит Заявку на пресейл в статус "В работе". После этого автоматически создаётся Карточка пресейла в Advanta, а также эта карточка дублируется в Service Desk SimpleOne (SD). В соответствии с направлением назначается Ресурсный менеджер для выделения РП и Архитектора на этап пресейла.​

- Порядок работы с пресейлами в системе SimpleOne

- ​Порядок работы с пресейлами в Advanta​

2.19 После привлечения Архитектора TPS организует административное сопровождение работы на пресейле (привлечение узких специалистов, и ресурсов внешних подразделений, организация и протоколирование встреч и т.д.).

​

Результатом привлечения TPS является​: согласованный и финализированный расчёт трудозатрат. ​

3. Назначение архитектора пресейла​

3.1. За назначение Архитектора пресейла​ отвечает Ресурсный менеджер, которого привлекает TPS.​

3.2 Архитектор выделяется, только при наличии необходимых для расчета данных, приложенных TPS.

При привлечении компетенций ДРИП, так же необходимо в обязательном порядке приложить корректно заполненный документ – «чек-лист производств​​а_ДРИП».  Без предоставления требуемых данных, заявка дисквалифицируется.​

​3.3 Если Архитектор обнаруживает, что в запросе РТЗ нет достаточной информации и документов, он возвращает Заявку TPS на доработку, с обозначением вопросов и замечаний, сроки работы по Заявке сдвигаются до предоставления недостающей информации.

- Срок назначения Архитектора пресейла и предоставление расчётов в регламенте SLA пресейл.

​

3.4 Основные задачи Архитектора пресейла:

- Анализ исходных данных по проекту (ТЗ/ЗП, договор (проект договора), проектная/рабочая документация, технические условия, ТКП от подрядчиков) на исполнимость;

- Формирование ведомости объемов работ ГИПа, Аритектора, инженеров Технической дирекции, оценка;

- Выявление, оценка технических / технологических рисков и ограничений. Выдача предложений по их минимизации;

- Определение стоимости командировочных расходов собственных инженерных ресурсов;

- Подготовка предложений по привлечению дополнительных внешних ресурсов (инженеры, технические писатели, сметчики, инженеры ПТО, прорабы, начальники участка, строительный контроль);

- Определение стоимости инструментов, материалов, услуг для выполнения работ, приобретаемых в рамках бюджета проекта (распечатка проектной документации, маркировка кабелей, прочие расходные материалы);

- Фиксация результатов по перечню в виде документа заданной формы – шаблона РТЗ.
​

3.5 Критерием качества разработанной концепции и архитектуры проектного решения является возможность дальнейшей ее декомпозиции до спецификации оборудования и ПО, спецификации работ и услуг, которые необходимы и достаточны для реализации всех требований к результатам и достижения целей проекта.​

3.6 Если в рамках пресейла возникает необходимость в дополнительных действиях, не перечисленных выше, и без нарушения SLA на пресейл он может выдать требуемые результаты, то он проводит такие работы.

3.7 Все прочие работы, потребность в которых может возникнуть на пресейле производятся за счет отдельного финансирования со стороны АМ. Например:

- Формирование архитектуры решения;

- Сбор данных/формирование/корректировка ТЗ/ТТ;

- Обследование инфраструктуры/площадки заказчика;

- Подготовка/корректировка/участие в подготовке, любых проектных документов как-то: схемы, описания, проектная документация любых стадий, планы проведения работ работ;

- Пилотирование решения;

- Разработка локального сметного расчёта и т.д.

3.8 Архитектор, по согласованию со своим ресурс-менеджером или руководителем департамента, производит оценку стоимости дополнительных работ и направляет её TPS, при получении финансирования производит работы. Оценка стоимости и производство данных работ, не относятся к процессу подготовки расчёта трудозатрат, не учитываются в SLA и являются отдельной проектной деятельностью.

3.9 Работы, выполняемые сотрудником по задаче и понесенные затраты (командировочные расходы, приобретение дополнительных услуг, материалов и инструментов), подлежат учету в корпоративных системах по правилам, применяемым к коммерческим проектам, и оплачиваются из соответствующих источников финансирования (смета проекта, БИФ, межбюджетные переводы).

3.10 Для производства дополнительных работ, необходима вводная информация, как-то: ТЗ/ТТ (возможно в виде подробного описания со стороны TPS), информация/документация по текущей инфраструктуре заказчика. Необходимость и перечень вводной информации оценивается каждый раз индивидуально исходя из запроса, в случае отсутствия, или неполноты информации, трудозатраты на её получение закладываются в стоимость запрошенных работ.

3.11 Если Архитектор пресейла не обладает достаточными компетенциями для выполнения всего перечня задач, он запрашивает специалистов требуемой компетенции через Ресурсных менеджеров соответствующих направлений.

3.12 В случае отсутствия внутренних ресурсов Ресурсный менеджер​ передаёт данную информацию TPS, который формирует критерии выбора субподрядчика.

3.13 Если Архитектор проекта или его руководитель считает, что проект не реализуем, он инициирует дисквалификацию Заявки на пресейл через TPS.​

​

Результатом привлечения Архитектора пресейла является расчёт трудозатрат с сформированным реестром требований и идентифицируемыми техническими рисками.                                                                                                                                                                  ​​

4. Назначение руководителя проекта на этапе пресейла

​​

4.1 За назначение РП на этапе пресейла отвечает Руководитель отдела управления инфраструктурными проектами​ (далее ОУП) / Отдела управления разработкой и реализацией (далее ОУРиР)​, который распределяет ресурс Руководителей проектов. ​

4.2 Задачи Руководителя проекта на пресейле :

- оценка возможности исполнения проекта (риски, сроки, формулировки договора/конкурсной документации, опрос TPS/SS).

- оценка себестоимости работ совместно с архитектором пресейла;

- идентификация рисков и их описание в Рее​​стре рисков. Подробнее 09.01 Организация проектной деятельности. Управление рисками в проектной деятельности;

- запланировать предупреждающие действия и резервы в рамках управления рисками;​​

- командировочные и накладные расходы (в том числе ​прочие проектные расходы​​);

- подготовка проектных документы, если они необходимы в рамках пресейла (план проекта, матрица ответственности и другие).​​

4.3 При формировании требований к результатам проекта, спецификации ПО, оценки трудозатрат и предварительного выбора ресурсов Руководитель проекта формирует Реестр рисков.

​4.3.1 Для идентификации, анализа и планирования реагирования на риски Руководитель проекта привлекает команду пресейла и предварительно выбранных субподрядчиков. За участие в работе с рисками отвечает каждый член команды пресейла!

4.3.2 РП учитывает риски по срокам поставки ПО на основании подготовленной спецификации и ТКП от Поставщиков. Для проработки графика поставки и логистики оборудования привлекается Менеджер отдела по управлению поставками в проектах, см 21.03 Поставка. Контроль поставок в проектах.​

4.4 В результате планирования реагирования на риски РП учитывает соответствующие работы и резервы в требованиях к результатам проекта, оценке трудозатрат, бюджете проекта, плане-графике реализации проекта, договоре и т.д. Подробнее в Управление рисками.​

4.5 Риски (принятие / уклонение) должны быть согласованы SS в Заявке на пресейл, после получения полного РТЗ от TPS.

4.6 Если РП считает, что проект не реализуем, он инициирует дисквалификацию Заявки на пресейл через TPS.​

4.7 РП пресейла предоставляет расчет трудозатрат TPS в установленной форме,​ который включает в себя оценку собственных трудозатрат по утвержденным ставкам продаж. Подробнее Инф. страница Ресурсный комитет реализации (пресейла). Приложение 2.

​Результатом привлечения РП является: оценка возможности исполнения, произведён расчёт себестоимости, сформирован реестр рисков.

5. Внутреннее согласование бизнес-кейса. Арбитраж расчёта себестоимости

5.1 За внутреннее согласование бизнес-кейса отвечает АМ.

5.2​ На основании сформированного расходного бюджета проекта, состава решения, плана-графика, оценки рисков, порогов внутренней нормы прибыли команда пресейла в лице АМ определяет цену решения для заказчика с привлечением SS, TPS.

5.3 При необходимости раскрытия структуры затрат (сметы) на реализацию проекта перед заказчиком (затраты на ФОТ, налоги, стоимость аренды офиса, амортизацию оборудования, норма прибыли, командировочные и прочие расходы) задача выполняется Менеджером по продаже решений.

5.4 АM учитывает требования процедуры контроля маржинал​ьности сделок.​​

​5.5 В случае расхождения мнений внутри команды пресейла относительно целесообразности дальнейшей работы над бизнес-кейсом вопрос рассматривается, согласно процессу "Арбитраж расчёта себестоимости".

5.6 Порядок проведения и арбитраж:

- TPS назначает встречу / групповой звонок, участников со стороны Техдирекции (ТPS, РП, Архитектор, ГИП, Производство) и команды продаж (SS, АМ)​;

- команда Техдирекции предоставляет расчет с обоснованиями в ролях, часах и деньгах, обеспечивая полное раскрытие информации и ответы на вопросы.

- команда продаж задает вопросы, уточняет заложенные параметры, дает предложения к рассмотрению​;

- в силу явного и взаимного различия в уровне осведомленности (как в технике, так и в продажах) обе команды стремятся сделать диалог максимально понятным друг для друга​;

- формат мероприятия не есть классическая зашита одних перед другими, а именно диалог и разъяснение позиции до максимально возможного уровня подробности и понимания​;

- в случае штатного обсуждения работа происходит в соответствии с принципом 5.6, после чего ТД оставляет расчет неизменным либо же ТД принимает новые вводные и готовит новый расчет и новое обсуждение​;

- в случае нештатного обсуждения руководители обеспечивают приведение к принципам пп. 5.7, нарушители получают предупреждение, вплоть до исключения из дальнейшего обсуждения.​

5.7 Основные принципы Арбитража:

5.7.1 Взаимоуважение всех участников:

- ​​​​уважение знаний и опыта экспертов ТД (Тех. дирекции) – это технологическая основа Компании, которая призвана создавать оптимальные условия реализации​;​

- ​уважение усилий и мнения команды продаж – это коммерческая основа Компании, без которых продать технологическую экспертизу не представляется возможным.

5.7.2 Четкое разделение ролей, позиций и ожиданий:​

- ​за продажу отвечает команда АМ/SS, которая она имеет право получать полную информацию о расчете, приоритетно добавлять любые вводные, которые ТД обязана рассмотреть до финализации​;

- за реализацию отвечает команда ТД и после общего, коллегиального обсуждения, имеет право финализировать решение окончательным расчетом с учетом всех вводных.

5.7.3 Взаимное доверие команд:

- ​​команда Тех. дирекции исходит из того, что команда продаж, используя все свое влияние и возможности, стремится принести для Компании выгодную сделку​;

- Команда продаж исходит из того, что команда Тех. дирекции, используя все свои знания и опыт выдает оптимизированные и сбалансированные по рискам и трудоемкости затраты.

5.8 Итогом проведения Арбитража является согласованный и финализированный расчёт трудозатрат​.

​​

6. Отправка финализированного расчёта/конкурсной заявки/ТКП

6.1 Результатом проделанной работы сотрудниками Технической дирекции является согласованный финализированный расчёт, который TPS должен приложить в Заявку на пресейл.

6.2 После согласования условий сделки внутри Компании, SS подготавливает ТКП, используя расчёт из Заявки и ранее подготовленные на этапе пресейла документы, описывающие цели проекта, требования к результатам, верхнеуровневую архитектуру решения, спецификацию оборудования и ПО, состав работ, сроки, ограничения и допущения.

6.3 За согласование ТКП с заказчиком отвечает АМ. SS проводит защиту ТКП перед заказчиком (при необходимости, с привлечением Архитектора пресейла и РП) и совместно с Аккаунт-менеджером доводит процесс согласования до заключения договора на реализацию проекта.

6.4 Финальный документ отправляет Заказчику АМ, работающий с Организацией.​

6.5 Согласование ТКП может носить итеративный характер, в результате чего могут меняться условия, прописанные в ТКП (состав решения, сроки, стоимость). Все изменения перед очередной итерацией подачи ТКП заказчику SS должен согласовывать в соответствии с требованиями пункта 2.13.

6​.6 Если конкурс проработанный (то есть готовился АМ), то до объявления тендера АМ выполняет работу по подготовке с участием Конкурсных продаж ФЦП (далее КП) (см. регламент 7.01 Организация торгов и исполнение контрактов). После объявления тендера АМ отправляет запрос Директору Управления по тендерам (УТ) для регистрации тендера в CRM.

Если тендер входящий, Менеджер КП самостоятельно ведет работу с тендером. Сотрудники УТ готовят Тендерную заявку и подают ее на участие в конкурсе.

Информацию по подготовке конкурсной заявки см. в регламенте 7.01 Участие в то​ргах и исполнение контрактов по итогам тендеров​.​

​Важно: При подаче конкурсной заявк​и​ взаимодействие подразделений в рамках ее подготовки описано в 7.01 Организация​ торгов и исполнение контрактов.​

6.6 Результатом может быть - продажа Заказчику данного решени​я:

- возможна, Заказчик полностью соглашается на условия Компании;

- возможна, но Заказчик не соглашается на условия Компании. В этом случае АМ согласовывает с заказчиком снижение требований, ограничений или объемов работ. Если заказчик подтверждает новые условия, SS отправляет их TPS (с помощью Заявки на пресейл) для пересчета проекта. Либо АМ согласовывает с заказчиком увеличение бюджета проекта для заключения сделки в текущих объемах, сроках, требованиях и ограничениях;

- невозможна или Заказчик не соглашается на условия Компании, прекращается работа по сделке.

6.7​ Критериями успешности согласования ТКП с заказчиком являются:

- Выигранные конкурсные торги, по итогам которых опубликован протокол. Подробнее 7.01 Участие в то​ргах и исполнение контрактов по итогам тендеров​.​

- ​Заказчик готов приступить к заключению договора.

6.7 SS должен сообщить TPS о решении Заказчика / результатах конкурса в Заявке на пресейл​.​

6.8 Перед подачей ТКП SS необходимо подтвердить у TPS актуальность расчёта в Заявке. Расчёты актуальны в течение 60 к.д. ​

7. Подготовка, согласование и подписание договора с Заказчиком

7.1. За подготовку, согласование и подписание договора с заказчиком отвечает Аккаунт-менеджер.

7.2. В случае реализации проекта по итогам конкурсной процедуры, когда проект договора с заказчиком был включен в конкурсную документацию, используется шаблон договора из конкурсной документации. В иных случаях используются шаблоны дого​воров Компании. Для упрощения подготовки проектов договоров, их согласования и подписания используйте шаблоны по ссылке. Правила составления договоров «с нуля» можно найти здесь.

7.3 В случае участия в конкурсных процедурах, где в конкурсную документацию включен проект договора по форме заказчика, АМ необходимо запустить согласование проекта договора внутри Компании и результаты данного согласования использовать для идентификации, анализа и планирования реагирования на риски.  61.01 Основное о догово​рах​.​​

7.4 SS в обязательном порядке привлекает TPS (участвовавшего в пресейле) к Заявке на согласование договора (в поле «Наблюдатель») для назначения РП на этап "реализации" и получения его согласования. Срок привлечения РП к согласованию – 1рд.

7.5 TPS проверяет в Заявке необходимую информацию и наличие работ над данным проектом на пресейле и назначает Руководителя проекта, указывая его в поле «Наблюдатель» вместо себя.

7.5.1 Если проект не был ранее проработан Технической дирекцией (т.е. ​Техническая дирекция не привлекалась), то работа по нему возвращается на этап пресейла.

​​7.5.2 Если проект проработан с Тех. дирекцией на этапе пресейла, но SS при формировании договора не использовал расчёт, выданный TPS, то TPS отклоняет Заявку на согласование договора.​

7.6. Формирование проекта договора с заказчиком осуществляется Аккаунт-менеджером совместно с Менеджером по продаже решений и Руководителем проекта на основании согласованных с заказчиком условий ТКП или конкурсной заявки.

7.7 Проект договора до подписания с Заказчиком должен быть согласован с РП. ​Подробнее Разработка, согласование, исполнение и хранение договоров.

7.8 Финальный вариант договора согласуется с РП в Заявке на согласование д​оговора.

7.9 Если АМ и SS заключили договор с Заказчиком и себестоимость:

​​

7.9.1 считали не привлекая Техническую дирекцию (ТД), то ТД выполняет пресейл по стандартной схеме и заводит проект с актуальными плановыми показателями вне зависимости соблюдения нормы маржинальности.

7.9​.2 ​отличается от согласованных Технической дирекцией (ТД) расчётов, то ТД выполняет перерасчет и заводит проект ​с актуальными плановыми показателями вне зависимости соблюдения нормы маржинальности.